烟安监函〔2015〕88号

烟台市安全生产监督管理局

关于建立化工装置试生产报告制度的通知

各县市区安监局，有关企业：

为进一步加强化工建设项目试生产环节安全监管，根据国家安监总局《关于修改<生产安全事故报告和调查处理条例>罚款处罚暂行规定等四部规章的决定》（国家安监总局令第77号）和省政府安委会办公室、省安监局《关于进一步加强化工建设项目试生产环节的通知》（鲁安办明电〔2015〕9号）等文件要求，决定建立化工装置试生产报告制度。现将有关事项通知如下：

一、报告程序

化工装置安全调试完成后，相关企业要制定试生产方案，委托具备相应资质的安全评价机构开展安全验收评价，并先期对试生产条件进行评价确认；试车前10日内将有关资料书面报告属地安监部门，未经报告不得擅自组织试生产。

二、报告范围

1.根据省政府办公厅《关于山东滨源化学有限公司“8.31”爆炸事故的通报》（鲁政办发明电〔2015〕65 号）要求，2015年9月份停止试生产的化工和危险化学品建设项目恢复试生产的；

2.新建、改建、扩建化工和危险化学品建设项目试生产的；

3.成套引进化工装置试生产的；

4.停车一年以上和停车不满一年但安全条件发生重大变化的在役化工装置开车的；

5.原有生产装置、设备、设施未作改变，但生产工艺、原料路线或产品品种有重大改变试生产的。

三、试生产前准备工作

化工装置安装调试完成后，企业应做好试生产准备工作：

1.按照新《山东省化工装置安全试车工作规范》和《十个严禁》要求，结合企业实际编制试生产方案；

2.委托具备相应资质的安全评价机构对试生产条件做出评价确认，全面开展安全检查，出具试生产条件安全评价报告；

3.征求设计、施工、监理单位对试生产方案的审核意见；

4.外聘专家对试生产方案和试生产条件进行评审、确认，并按专家意见完成整改。

四、报告要求

1.相关企业应在试生产前10日内将下列资料报属地安监部门：

（1）试生产方案；

（2）安全评价机构出具的试生产条件安全评价报告；

（3）专家评审意见、整改资料和复查意见；

（4）建设、设计、施工、监理单位和外聘专家对试生产方案和试生产条件的签字确认意见；

（5）企业营业执照和设计、施工、监理单位资质证书复制件；

2.属地安监部门接到报告后，要对照《试车工作规范》和《十个严禁》，对企业试生产准备情况实施重点检查，检查不合格的不得试生产。

3.各县市区安监局要建立健全试生产企业档案，将试生产企业情况向市安监局书面报告，并及时向各有关部门通报，形成监管合力。

五、注意事项

1.按省政府、市政府要求，2015年9月停止试生产的化工和危险化学品建设项目恢复试生产的，应经安监部门审核合格并报人民政府同意后方可进行试生产。其中：由国家或省级安监部门实施安全审查的化工和危险化学品建设项目经市安监局审核合格报烟台市政府同意，其他化工和危险化学品建设项目经各县市区安监局审核合格报县市区政府（管委）同意。

2.不需进行试生产的化工和危险化学品建设项目，可直接组织竣工验收，验收合格后正式投入生产。

3.试生产期限原则上不少于30日，不超过180日，特殊情况下可延长至一年。超过试生产期限仍无法组织竣工验收或停止试生产超过3个月的，应针对试生产暴露出来的问题，全面排查治理安全隐患，修订完善试生产方案，重新报告属地安监部门。

4.企业未进行试生产报告或经属地安监部门检查发现不具备试生产条件的，严禁组织试生产。发现擅自试生产的，由属地安监部门责令立即停止试生产，问题严重的要列入安全生产“黑名单”，及时向社会公告并通报相关部门。

附件： 化工和危险化学品建设项目试生产确认意见表

烟台市安全生产监督管理局

2015年11月30日

附件

化工和危险化学品建设项目试生产确认意见表

| 项目名称 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 建设地址 |  |  |
| 建设项目安全 审查机关 |  |  |
| 安全设施设计 批准文号 |  |  |
| 试生产期限 |  |  |
| 设计 单位 | 资质等级及业务范围 |  |
|  | 确认意见(签字盖章) |  |
| 施工 单位 | 资质等级及业务范围 |  |
|  | 确认意见(签字盖章) |  |
| 监理 单位 | 资质等级及业务范围 |  |
|  | 确认意见(签字盖章) |  |
| 评价 机构 | 资质等级及业务范围 |  |
|  | 确认意见(签字盖章) |  |
| 外聘 专家 | 名单 |  |
|  | 审查时间 |  |
|  | 确认意见(签字) |  |
| 企业确认意见 | 负责人： 日期： 年 月 日 （盖章） |  |