烟台市安全生产隐患

大排查快整治严执法集中行动

简 报

第11期

烟 台 市 安 全 生 产 隐 患

大排查快整治严执法集中行动办公室      2016年1月19日

海阳市借助“大快严”活动

加快涉氨制冷专项治理攻坚行动

海阳市高度重视涉氨制冷企业液氨使用专项治理工作，围绕“四个一批”治理目标，从“关、迁、改、补、提”入手，借助“大快严”活动，进一步加快推进攻坚行动。截止目前，全市170家涉氨制冷企业全部完成整改，其中，取缔关闭22家、停产停业整改17家、提升规范20家、改换制冷剂111家，发放补助资金108万元，实现专项治理“完美收官”。

一是目标定位明确。市政府多次召开专题会议，研究制定详细实施方案，统一安排部署工作，确定到2015年底完成整治任务。深入开展分类评估工作，将20家重难点涉氨企业作为主攻方向，大力实施攻坚行动。市安委会办公室牵头抓总，9个职能部门各司其职，8个镇街协同配合，形成了齐心协力、齐抓共管的工作合力。

二是措施落实到位。市委、市政府办公室联合印发《海阳市涉氨制冷企业分类评估考核办法》，通过对9个部门、8个镇街工作情况考核推动工作。各部门聘请中介机构专家，逐个企业查漏补缺，每家企业都形成评估报告，跟踪督促整改。市安委会办公室严格按照各部门评估内容制定隐患分类评估验收表，按照“谁验收、谁签字、谁负责”原则，由部门负责人签字验收。

三是督导督办严格。市政府督查室跟踪督办部门、镇区街工作进度，每半月下发工作通报。市政府分管负责人先后4次约谈工作进展滞后的部门和镇区街负责人，研究制定整改方案。公安、住建、市场监管、经信、安监等部门联合开展执法活动，对等待观望、拒不整改企业强制断电停产，并在海阳新闻、今日海阳等新闻媒体予以曝光，倒逼企业按期完成整改任务。

报：省安全生产大排查快整治严执法集中行动办公室，

张永霞市长，各副市长。

送：各县市区政府（管委）安委会，市政府安委会各成员单位。